## Sheet1
日志系统完善 | 2025/2/25（开始时间） |  |  | 完成 | 2025-03-06
|  | 发现 bug：当为绝对路径时，需要重建路径 | 2025-03-07 | 完成 | 2025-03-08
实现流处理
|  | 线程优化：启动记录日志上的优化 | 2025-03-08 | 完成 | 2025-03-09
|  | 功能新增：多线程下可以输出日志（需要进行测试） | 2025-03-07
|  | 发现 bug：无法读写日志文件 | 2025-03-06 | 完成 | 2025-03-08
|  | 性能优化：实现传入参数可传入多个数据 | 2025-03-06
|  | 性能优化：简化输出格式（文件可以控制是否是完整路径） | 2025-03-06 | 完成 | 2025-03-10
|  | 性能测试：吞吐量测试 | 2025-03-07 | 长期进行
|  | 性能优化：日志可以调节绝对路径和相对路径的输出情况 | 2025-03-08 | 暂无策略
|  | 性能优化：在读入日志之前，提前分配内存 | 2025-03-09
|  | 发现 bug：连续写入内容导致崩溃（bad_alloc） | 2025-03-09 | 暂无策略
|  | 发现 bug：连续读写卡在某一处无法结束（测试环境） | 2025-03-10 | 完成 | 2025-03-11
|  | 修订文档 | 2025-03-11
|  | 发现 bug：内存泄露 | 2025-03-12