## Sheet1
2025-02-25 |  |  | 完成 | 2025-03-06
| 发现 bug：当为绝对路径时，需要重建路径 | 2025-03-07 | 完成 | 2025-03-08
| 性能优化：避免字符串拼接，写入流中 | 2025-03-23 | 完成 | 2025-04-07
| 线程优化：启动记录日志上的优化 | 2025-03-08 | 完成 | 2025-03-09
| 功能新增：多线程下可以输出日志（需要长期进行测试） | 2025-03-07 | 长期进行
| 发现 bug：无法读写日志文件 | 2025-03-06 | 完成 | 2025-03-08 | 由于析构函数运行 时没有判断是否 还有日志的情况， 导致强行结束了日志
| 性能优化：实现传入参数可传入多个数据 | 2025-03-06 | 完成 | 2025-04-07
| 性能优化：简化输出格式（文件可以控制是否是完整路径） | 2025-03-06 | 完成 | 2025-03-10
| 性能测试：吞吐量测试 | 2025-03-07 | 长期进行 |  | 142w /s （大约稳定在 142w/s）
| 性能优化：日志可以调节绝对路径和相对路径的输出情况 | 2025-03-08 | 暂无策略
| 性能优化：在读入日志之前，提前分配内存 | 2025-03-09 | 完成 | 2025-03-15 | 使用一个辅助线程解决
| 发现 bug：连续写入内容导致崩溃（bad_alloc） | 2025-03-09 | 完成 | 2025-03-16 | 线程安全问题
| 发现 bug：连续读写卡在某一处无法结束（测试环境） | 2025-03-10 | 完成 | 2025-03-11 | 由于线程处于 沉睡状态导致 （调用析构函数 后需要唤醒日 志并且完全 输出日志）
| 修订文档 | 2025-03-11
| 发现 bug：内存泄露 （当写入速度达到 10ms/条 时候，内存会不断变大） | 2025-03-12 | 完成 | 2025-03-15 | （当前解决方案为： 生产-消费模型）
| 性能锁死：由于 C++ 自带的 string 性能所限制 | 2025-03-15 | 只做注意 | /